## Dashboard
PRR Fundo de Salvaguarda do Património Cultural
2023-06-30
Grau Execução Contrato FSPC
17.94%
Grau Execução Financeira
36.44%
Valor Contratação
542412.3738
Pagamentos
197676.32
N.º Procedimentos
15
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.

## Pagamentos por Projeto (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de Pagamentos 2022
12877 - Castelo de Guimarães | 24918.6
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 16272.9
12896 - Igreja São Miguel | 89007.02
12897 - Museu Alberto Sampaio | 22029.3
12898 - Paço dos Duques | 45448.5
Total Geral | 197676.32

## Contratação por Projeto (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de Valor (c/IVA)
12877 - Castelo de Guimarães | 340367.42
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 16272.9
12896 - Igreja São Miguel | 115846.5538
12897 - Museu Alberto Sampaio | 24477
12898 - Paço dos Duques | 45448.5
Total Geral | 542412.3738
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.

## Contagem (hidden)
Contagem de Tipo de procedimento | Soma de Valor (c/IVA) | Soma de Pagamentos 2022
16 | 542412.3738 | 197676.32

## Contrato FSG (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de Valor Contrato FSG | Soma de Valor (s/IVA)
12877 - Castelo de Guimarães | 495000 | 318503.23
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 385000 | 13230
12896 - Igreja São Miguel | 308000 | 106616.51
12897 - Museu Alberto Sampaio | 165000 | 19900
12898 - Paço dos Duques | 1408000 | 36950
Total Geral | 2761000 | 495199.74

## Listagem
Projeto | Valor Contrato FSG | N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
12877 - Castelo de Guimarães | 495000 | Proc. n.º 124 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Projecto de Electricidade, Telecomunicações e Segurança Activa – Box de receção/acolhimento, Adarve e Torreões”, no âmbito da empreitada de reabilitação e requalificação das acessibilidades do Castelo de Guimarães | 1577019 | 2022-03-16 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | A2R - Project & Services | BE42200337 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 1586371 | BE52200406 | 2022-05-10 | 8700 | 10701 | n.a. | n.a. | 9321807 | 2022-06-23 | enviada notificação de adjudicação em 16/05/2022 | 020214 - Projetos | 483 | 45 dias | 10701
12877 - Castelo de Guimarães |  | Proc. n.º 182 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Fornecimento e execução de protótipo de passadiço do Adarve do Castelo de Guimarães - Pedido de abertura e adjudicação por ajuste direto simplificado | 1588024 | 2022-05-03 | Ajuste Direto Simplificado | Aj Simpl. 19.º d) e Art128.º <10.000€ | 45223110-0 Instalação de estruturas metálicas | Cordeiro & Catarino, Lda | BE42200481 | 2022-05-30 | n.a. | 1588024 | BE52200469 | 2022-06-01 | 4710 | 4992.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 23/06/2022 | 070305 - Obra | 483 | 30 dias | 4992.6
12877 - Castelo de Guimarães |  | Proc. n.º 191 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Aquisição de serviços do Projeto de Arquitetura da Box de receção/acolhimento do Castelo de Guimarães - Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto | 1590287 | 2022-05-11 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | José Miguel de Oliveira Ferreira de Melo | BE42200476 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 1595623 | BE52200527 | 2022-07-08 | 7500 | 9225 | n.a. | n.a. | 9382116 | 2022-07-22 | enviada notificação de adjudicação em 15/07/2022 | 020214 - Projetos | 483 | 100 dias | 9225
12877 - Castelo de Guimarães |  | Proc. n.º 298 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Reestruturação e melhoramento das acessibilidades, da segurança e instalação de infraestrutura para a futura rede Wifi - 1.ª fase | 1607992 | 2022-12-16 | Concurso Público | artigo 19º al. b) | 45454000-4 Obras de reestruturação | AOF - Augusto de Oliveira Ferreira, Lda | BE42300154 | 2023-02-03 | n.a. | 1667197 - Lote 1, 1667379 - Lote 2 | BE52300390 - Lote 1, BE52300416 - Lote 2 | 15/05/2023 e 22/05/2023 | 297593.23 | 315448.82 | 14 - Lote 1, 15 - Lote 2 | 2023-05-26 | 10088134 e 10088171 | 2023-06-23 | esta contratação tem uma parte que corresponde ao FSPC e outra que corresponde ao GEPAC | 070305 | 483 e 484 | 180 dias para o Lote 1 e 120 dias para o Lote 2
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 385000 | Proc. n.º 100 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto simplificado. Levantamento geométrico vetorial parcial da ConCatedral de Miranda do Douro | 1564506 | 2022-03-09 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71355100-2 Serviços de fotogrametria | Metamorphic Planet-Geomática | BE42200367 | 2022-04-26 |  | 1574925 | BE52200426 | 2022-05-18 | 6100 | 7503 | n.a. | n.a. | 9339243 | 2022-07-06 | enviada notificação de adjudicação em 19/05/2022 | 020220 - Trabalhos Especializados | 483 | 30 dias | 7503
12894 - Concatedral Miranda do Douro |  | Proc. n.º 139 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Pedido de abertura de procedimento e adjudicação por ajuste direto simplificado - Projeto de Iluminação parcial da ConCatedral de Miranda do Douro.DRCN-DSBC-DO/2022/04-06/53 com cs 124493. | 1578438 | 2022-03-23 | Ajuste Direto Simplificado | Art 20.º d) e 128.º <5.000€ | 71300000-1 Serviços de engenharia | António Santos Lessa & Associados | BE42200338 | 2022-04-11 |  | 1578438 | BE52200325 | 2022-04-13 | 4730 | 5817.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 13/04/2022 | 020214 - Projetos | 483 | 60 dias | 5817.9
12894 - Concatedral Miranda do Douro |  | Proc. n.º 394 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Aquisição de serviços apoio de desenho ao Projeto de requalificação da Concatedral, | 1623347 | 2022-10-19 | Ajuste Direto Simplificado | Art 20.º d) e 128.º <5.000€ | 71210000-3 Serviços de acessoria em matéria de arquitetura | Filipa Rocha Arquitetura Unipessoal Lda | BE42200946 | 2022-10-20 |  | 1623347 | BE52200918 | 2022-10-24 | 2400 | 2952 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 24/10/2022 | 020220 - Trabalhos Especializados | 483 | 15 dias | 2952
12894 - Concatedral Miranda do Douro |  | Proc. n.º 27 / DRCN / 2023 | Artur Alves | Empreitada Reabilitação, Requalificação e Instalação de Infraestruturas para futura rede WiFi | 1646051 | 2023-03-27 | Concurso Público | artigo 19º al. b) | 45454000-4 Obras de reestruturação |  | BE42300259 | 2023-04-05 | [10 empty] | a decorrer | 070305 - Obra | 483 e 484
12896 - Igreja São Miguel | 308000 | Proc. n.º 162 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Pedido de abertura e adjudicação de procedimento por ajuste direto simplificado do Projeto de Eletricidade, Telecomunicações e Segurança Ativa – igreja de São Miguel do Castelo de Guimarães” | 1582996 | 2022-04-08 | Ajuste Direto Simplificado | Art 20.º d) e 128.º <5.000€ | 71240000-2-Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | A2R - Project & Services | BE42200343 | 2022-04-12 |  | 1582996 | BE52200328 | 2022-04-13 | 4740 | 5830.2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 13/04/2022 | 020214 - Projetos | 483 | 45 dias | 5830.2
12896 - Igreja São Miguel |  | Proc. n.º 233 / DRCN / 2022 | Paulo Amaral | Pedido de abertura de procedimento de ajuste direto - Intervenção Arqueológica– igreja de São Miguel do Castelo de Guimarães | 1595710 | 2022-06-15 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71351914-3 - Serviços arqueológicos | Arqueoges, Unipessoal Lda | BE42200569 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 1612455 | BE52200756 | 2022-09-12 | 11925 | 14667.75 | 31 | 2022-10-21 | 9539364 | 2022-11-08 |  | 020220 - Trabalhos Especializados | 483 | 60 dias | 14667.75
12896 - Igreja São Miguel |  | Proc. n.º 230 / DRCN / 2022 | Carla Cruz | Proc. 230/2022 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de Reabilitação do Edifício e Proteção das Pedras Tumulares | 1595328 | 2022-07-26 | Consulta Prévia | artigo 19º al. c) | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42200657 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 1624477 | BE52200952 | 2022-11-07 | 77515.23 | 82166.1438 | 42 | 2022-11-17 | 9600888 | 2022-12-05 |  | 070305 - Obra | 483 | 120 dias | 68509.07
12896 - Igreja São Miguel |  | Proc. n.º 90 / DRCN / 2023 | Carla Cruz | Proc. 90/2023 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de desmontagem e remontagem do altar de pedra | 1655597 | 2023-03-02 | Ajuste Direto Simplificado | Aj Simpl. Art128.º 19.º d) <10.000€ | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42300220 | 2023-03-08 |  | 1655597 | BE52300206 | 2023-03-09 | 4999 | 5298.94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 09/03/2023 | 070305 - Obra | 483 e 484 | 20 dias
12896 - Igreja São Miguel |  | Proc. n.º 230 / DRCN / 2022 | Carla Cruz | Proc. 230/2022 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de Reabilitação do Edifício e Proteção das Pedras Tumulares - TRABALHOS COMPLEMENTARES | 1671053 | 2023-05-10 | Consulta Prévia | artigo 20º nº1 al. c) | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42300498 | 2023-06-09 |  | 1671053 | BE52300489 | 2023-06-13 | 7437.28 | 7883.52 | Adenda ao contrato 42 | 2023-06-15 | 12361923 | 2023-06-20 |  | 070305 | 483 e 484
12897 - Museu Alberto Sampaio | 165000 | Proc. n.º 146 / DRCN / 2022 | Isabel Sereno | Museu Alberto Sampaio, Guimarães- Projeto geral de reabilitação do claustro- Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto geral-DRCN-DSBC-DO/2022/18-20/56 com cs 124526 | 1579619 | 2022-03-25 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71000000-8-Serviços de arquitetura, construção, engenharia e inspeção | Paulo Providência Arquitetos, Ldª | BE42200504 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 1601691 | BE52200554 | 2022-07-19 | 19900 | 24477 | 24 | 2022-08-16 | 9414242 | 2022-08-17 |  | 020214 - Projetos | 483 | 120 dias | 22029.3
12898 - Paço dos Duques | 1408000 | Proc. n.º 122 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Levantamento e diagnóstico das chaminés e coberturas do Paço dos Duques | 1576439 | 2022-03-15 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | TECMINHO - UNIVERSIDADE DO MINHO | BE42200339 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 1585752 | BE52200394 | 2022-05-06 | 9950 | 12238.5 | n.a. | n.a. | 9334498 | 2022-07-04 | enviada notificação de adjudicação em 06/05/2022 | 020220 - Trabalhos Especializados | 483 | 90 dias | 12238.5
12898 - Paço dos Duques |  | Proc. n.º 152 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Projeto de Eletricidade, Telecomunicações e Segurança Ativa – Paço dos Duques de Bragança, Guimarães, no âmbito do investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. | 1580640 | 2022-03-30 | Consulta Prévia | artigo 20º nº1 al. c) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | Síncrono - Soluções Integradas | BE42200318 | 2022-04-06 | 2022-04-19 | 1589803 | BE52200484 | 2022-06-03 | 27000 | 33210 | 11 | 2022-07-01 | 9381671 | 2022-07-22 |  | 020214 - Projetos | 483 | 90 dias | 33210
Note on S2: Oscarina Martins: taxa IVA 23%
Note on S3: Oscarina Martins: taxa IVA 6%
Note on S4: Oscarina Martins: taxa IVA 23%
Note on E5: Oscarina Martins: Este procedimento tem uma parte de financiamento pelo PRR FSPC e outra pelo PRR GEPAC
Note on E9: Este procedimento tem uma parte de financiamento pelo PRR FSPC e outra pelo PRR GEPAC
Note on S12: Oscarina Martins: Executado em 2022: 49.692,81€ Para 2023: 32.473,33€
Note on S15: Oscarina Martins: o compromisso foi feito apenas por 22.029,30€ que corresponde ao projeto a efetuar em 2022 - económica 020214; o restante é para assistência à obra que será em 2023 - económica 020220E00
Note on S16: Oscarina Martins: o compromisso foi efetuado por 12287,70€

## Controlo Plurianual
Designação | N.º Projeto | Valor contrato FSPC | Valor previsto contrato ano 2022 | Valor previsto contrato ano 2023 | Valor previsto contrato ano 2024 | Valor contratação (s/IVA) ano 2022 | Valor sobrante ano 2022 | Valor contratação (s/IVA) ano 2023 | Valor sobrante ano 2023
12877 - Castelo de Guimarães | 12877 | 495000 | 31500 | 351000 | 112500 | 20910 | 10590 | 297593.23 | 53406.77
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 12894 | 385000 | 24500 | 273000 | 87500 | 13230 | 11270
12896 - Igreja São Miguel | 12896 | 308000 | 134500 | 173500 | 0 | 94180.23 | 40319.77 | 12436.28 | 161063.72
12897 - Museu Alberto Sampaio | 12897 | 165000 | 18000 | 109500 | 37500 | 19900 | -1900
12898 - Paço dos Duques | 12898 | 1408000 | 89600 | 998400 | 320000 | 36950 | 52650
Total |  | 2761000 | 298100 | 1905400 | 557500 | 185170.23 | 112929.77 | 310029.51 | 247470.49
Note on D4: Oscarina Martins: com reprogramação
Note on D5: Oscarina Martins: com reprogramação

## Controlo
Designação | N.º Projeto | Valor contrato FSPC | Valor contratação (s/IVA) | Valor contratação (c/IVA) | Valor pago em 2022 | Execução Valor contratação/Valor contrato FSPC | Execução financeira Valor Pago/Valor contratação
12877 - Castelo de Guimarães | 12877 | 495000 | 318503.23 | 340367.42 | 24918.6 | 64.34% | 7.321%
12894 - Concatedral Miranda do Douro | 12894 | 385000 | 13230 | 16272.9 | 16272.9 | 3.436% | 100%
12896 - Igreja São Miguel | 12896 | 308000 | 106616.51 | 115846.5538 | 89007.02 | 34.62% | 76.83%
12897 - Museu Alberto Sampaio | 12897 | 165000 | 19900 | 24477 | 22029.3 | 12.06% | 90%
12898 - Paço dos Duques | 12898 | 1408000 | 36950 | 45448.5 | 45448.5 | 2.624% | 100%
Total |  | 2761000 | 495199.74 | 542412.3738 | 197676.32 | 17.94% | 36.44%

## PRR Direto da DRCN(sIVA) (hidden)
Intervenções Prioritárias em Bens Culturais Imóveis Classificados a incluir no PRR (ações geridas diretamente pela DRCNorte)
Nº Projeto | 2.1 - Palácios, Museus e Monumentos | Intervenção | FF | CE | Estimativa do investimento total s/IVA | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024
[5 empty] | 2760910 | Projetos | Aquisições de serviços | Obras | Serviços | Obras | Obras
12877 | Castelo de Guimarães | Total |  |  | 495000 | 16200 | 0 | 4710 | 10590 | 351000 | 112500
| Castelo de Guimarães | Projeto da cabine de bilhética | 483 | 020214 | 7500 | 7500 | 0
| Castelo de Guimarães | Projeto de eletricidade | 483 | 020214 | 8700 | 8700 | 0
| Castelo de Guimarães | trab especializados | 483 | 020220 | 10590 | 0 |  |  | 10590
| Castelo de Guimarães | Obra | 483 | 070305 | 468210 |  |  | 4710 |  | 351000 | 112500
12894 | Concatedral de Miranda do Douro | Total |  |  | 385000 | 4730 | 8500 | 0 | 11270 | 273000 | 87500
| Concatedral de Miranda do Douro | Levantamento da torres | 483 | 020220 | 19770 | 0 | 8500 |  | 11270
| Concatedral de Miranda do Douro | Projeto de eletricidade | 483 | 020214 | 4730 | 4730 | 0
| Concatedral de Miranda do Douro | Obra | 483 | 070305 | 360500 |  |  |  |  | 273000 | 87500
12896 | Igreja de São Miguel | Total |  |  | 308000 | 4740 | 11925 | 77515.23 | 75 | 143744.77 | 70000
| Igreja de São Miguel | Trabalhos especializados | 483 | 020220 | 12000 |  | 11925 |  | 75
| Igreja de São Miguel | Projeto de eletricidade | 483 | 020214 | 4740 | 4740
| Igreja de São Miguel | Obra | 483 | 070305 | 291260 |  |  | 77515.23 |  | 143744.77 | 70000
12897 | Museu de Alberto Sampaio | Total |  |  | 164910 | 19900 | 0 |  | 10 | 107500 | 37500
| Museu de Alberto Sampaio | Projeto de arquitectura e eletricidade | 483 | 020214 | 19910 | 19900 |  |  | 10
| Museu de Alberto Sampaio | Assistencia técnica | 483 | 020220 | 0
| Museu de Alberto Sampaio | Obra | 483 | 070305 | 145000 |  |  |  |  | 107500 | 37500
12898 | Paço dos Duques de Bragança | Total |  |  | 1408000 | 27000 | 9950 | 0 | 52650 | 998400 | 320000
| Paço dos Duques de Bragança | Projeto de eletricidade | 483 | 020214 | 27000 | 27000 | 0
| Paço dos Duques de Bragança | Trabalhos especializados (Levantamento das coberturas) | 483 | 020220 | 62600 | 0 | 9950 |  | 52650
| Paço dos Duques de Bragança | Obra | 483 | 070306 | 1318400 |  |  |  |  | 998400 | 320000

## Castelo Guimaraes_12877 (hidden)
N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
Proc. n.º 124 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Projecto de Electricidade, Telecomunicações e Segurança Activa – Box de receção/acolhimento, Adarve e Torreões”, no âmbito da empreitada de reabilitação e requalificação das acessibilidades do Castelo de Guimarães | 1577019 | 2022-03-16 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | A2R - Project & Services | BE42200337 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 1586371 | BE52200406 | 2022-05-10 | 8700 | 10701 | n.a. | n.a. | 9321807 | 2022-06-23 |  | 020214 | 483 | 30 dias | 10701
Proc. n.º 182 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Fornecimento e execução de protótipo de passadiço do Adarve do Castelo de Guimarães - Pedido de abertura e adjudicação por ajuste direto simplificado | 1588024 | 2022-05-03 | Ajuste Direto Simplificado | Aj Simpl. Art128.º 19.º d) <10.000€ | 45223110-0 Instalação de estruturas metálicas | Cordeiro & Catarino, Lda | BE42200481 | 2022-05-30 | n.a. | 1588024 | BE52200469 | 2022-06-01 | 4710 | 4992.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 23/06/2022 | 070305 | 483 | dias | 4992.6
Proc. n.º 191 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Aquisição de serviços do Projeto de Arquitetura da Box de receção/acolhimento do Castelo de Guimarães - Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto | 1590287 | 2022-05-11 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | José Miguel de Oliveira Ferreira de Melo | BE42200476 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 1595623 | BE52200527 | 2022-07-08 | 7500 | 9225 | n.a. | n.a. | 9382116 | 2022-07-22 | enviada notificação de adjudicação em 15/07/2022 | 020214 | 483 | 100 dias | 9225
Proc. n.º 298 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Reestruturação e melhoramento das acessibilidades, da segurança e instalação de infraestrutura para a futura rede Wifi - 1.ª fase | 1607992 | 2022-12-16 | Concurso Público | artigo 19º al. b) | 45454000-4 Obras de reestruturação | AOF - Augusto de Oliveira Ferreira, Lda | BE42300154 | 2023-02-03 | n.a. | 1667197 - Lote 1, 1667379 - Lote 2 | BE52300390 - Lote 1, BE52300416 - Lote 2 | 15/05/2023 e 22/05/2023 | 297593.23 | 315448.82 | 14 - Lote 1, 15 - Lote 2 | 2023-05-26 | 10088134 e 10088171 | 2023-06-23 | esta contratação tem uma parte que corresponde ao FSPC e outra que corresponde ao GEPAC | 070305 | 483 e 484 | 180 dias para o Lote 1 e 120 dias para o Lote 2
Note on Q2: Oscarina Martins: taxa IVA 23%
Note on Q3: Oscarina Martins: taxa IVA 6%
Note on Q4: Oscarina Martins: taxa IVA 23%
Note on C5: Oscarina Martins: Este procedimento tem uma parte de financiamento pelo PRR FSPC e outra pelo PRR GEPAC

## Concatedral Miranda_12894 (hidden)
N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
Proc. n.º 100 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto simplificado. Levantamento geométrico vetorial parcial da ConCatedral de Miranda do Douro | 1564506 | 2022-03-09 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71355100-2 Serviços de fotogrametria | Metamorphic Planet-Geomática | BE42200367 | 2022-04-26 |  | 1574925 | BE52200426 | 2022-05-18 | 6100 | 7503 | n.a. | n.a. | 9339243 | 2022-07-06 |  | 020220 | 483 | 30 dias | 7503
Proc. n.º 139 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Pedido de abertura de procedimento e adjudicação por ajuste direto simplificado - Projeto de Iluminação parcial da ConCatedral de Miranda do Douro.DRCN-DSBC-DO/2022/04-06/53 com cs 124493. | 1578438 | 2022-03-23 | Ajuste Direto Simplificado | Art128.º 20.º d) <5.000€ | 71300000-1 Serviços de engenharia | António Santos Lessa & Associados | BE42200338 | 2022-04-11 |  | 1578438 | BE52200325 | 2022-04-13 | 4730 | 5817.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 13/04/2022 | 020214 | 483 | 60 dias | 5817.9
Proc. n.º 394 / DRCN / 2022 | Artur Alves | Aquisição de serviços apoio de desenho ao Projeto de requalificação da Concatedral, | 1623347 | 2022-10-19 | Ajuste Direto Simplificado | Art128.º 20.º d) <5.000€ | 71210000-3 Serviços de acessoria em matéria de arquitetura | Filipa Rocha Arquitetura Unipessoal Lda | BE42200946 | 2022-10-20 |  | 1623347 | BE52200918 | 2022-10-24 | 2400 | 2952 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 24/10/2022 | 020220 | 483 | 15 dias | 2952
Proc. n.º 27 / DRCN / 2023 | Artur Alves | Empreitada Reabilitação, Requalificação e Instalação de Infraestruturas para futura rede WiFi | 1646051 | 2023-03-27 | Concurso Público | artigo 19º al. b) | 45454000-4 Obras de reestruturação |  | BE42300259 | 2023-04-05 | [10 empty] | a decorrer | 070305 | 483 e 484
Note on C5: Este procedimento tem uma parte de financiamento pelo PRR FSPC e outra pelo PRR GEPAC

## Igreja Sao Miguel_12896 (hidden)
N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
Proc. n.º 162 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Pedido de abertura e adjudicação de procedimento por ajuste direto simplificado do Projeto de Eletricidade, Telecomunicações e Segurança Ativa – igreja de São Miguel do Castelo de Guimarães” | 1582996 | 2022-04-08 | Ajuste Direto Simplificado | Aj Simpl. Art128.º 19.º d) <10.000€ | 71240000-2-Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | A2R - Project & Services | BE42200343 | 2022-04-12 |  | 1582996 | BE52200328 | 2022-04-13 | 4740 | 5830.2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 13/04/2022 | 020214 | 483 | 45 dias | 5830.2
Proc. n.º 233 / DRCN / 2022 | Paulo Amaral | Pedido de abertura de procedimento de ajuste direto - Intervenção Arqueológica– igreja de São Miguel do Castelo de Guimarães | 1595710 | 2022-06-15 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71351914-3 - Serviços arqueológicos | Arqueoges, Unipessoal Lda | BE42200569 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 1612455 | BE52200756 | 2022-09-12 | 11925 | 14667.75 | 31 | 2022-10-21 | 9539364 | 2022-11-08 |  | 020220 | 483 | 60 dias | 14667.75
Proc. n.º 230 / DRCN / 2022 | Carla Cruz | Proc. 230/2022 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de Reabilitação do Edifício e Proteção das Pedras Tumulares | 1595328 | 2022-07-26 | Consulta Prévia | artigo 20º nº1 al. c) | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42200657 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 1624477 | BE52200952 | 2022-11-07 | 77515.23 | 82166.1438 | 42 | 2022-11-17 | 9600888 | 2022-12-05 |  | 070305 | 483 | 120 dias | 68509.07
Proc. n.º 90 / DRCN / 2023 | Carla Cruz | Proc. 90/2023 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de desmontagem e remontagem do altar de pedra | 1655597 | 2023-03-02 | Ajuste Direto Simplificado | Aj Simpl. Art128.º 19.º d) <10.000€ | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42300220 | 2023-03-08 |  | 1655597 | BE52300206 | 2023-03-09 | 4999 | 5298.94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | enviada notificação de adjudicação em 09/03/2023 | 070305 - Obra | 483 e 484 | 20 dias
Proc. n.º 230 / DRCN / 2022 | Carla Cruz | Proc. 230/2022 - Igreja de São Miguel do Castelo - Empreitada de Reabilitação do Edifício e Proteção das Pedras Tumulares - TRABALHOS COMPLEMENTARES | 1671053 | 2023-05-10 | Consulta Prévia | artigo 20º nº1 al. c) | 45453000-7-Obras de revisão e recuperação | Domínio do Ligante-Argamassas | BE42300498 | 2023-06-09 |  | 1671053 | BE52300489 | 2023-06-13 | 7437.28 | 7883.52 | Adenda ao contrato 42 | 2023-06-15 | 12361923 | 2023-06-20 |  | 070305 | 483 e 484

## Museu Alberto Sampaio_12897 (hidden)
N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
Proc. n.º 146 / DRCN / 2022 | Isabel Sereno | Museu Alberto Sampaio, Guimarães- Projeto geral de reabilitação do claustro- Pedido de abertura de procedimento por ajuste direto geral-DRCN-DSBC-DO/2022/18-20/56 com cs 124526 | 1579619 | 2022-03-25 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71000000-8-Serviços de arquitetura, construção, engenharia e inspeção | Paulo Providência Arquitetos, Ldª | BE42200504 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 1601691 | BE52200554 | 2022-07-19 | 19900 | 24477 | 24 | 2022-08-16 | 9414242 | 2022-08-17 |  | 020214 | 483 | 120 dias | 22029.3
Note on Q2: Oscarina Martins: o compromisso foi feito apenas por 22.029,30€ que corresponde ao projeto a efetuar em 2022 - económica 020214; o restante é para assistência à obra que será em 2023 - económica 020220E00

## Paço Duques_12898 (hidden)
N.º de procedimento | Técnico | Assunto | N.º da informação abertura (C.S.) | Data da informação abertura | Tipo de procedimento | Justificação legal | CPV | Entidade | Cabimentação | Data Cabimento | Convite | N.º da informação Adjudicação (C.S.) | Adjudicação (compromisso) | Data Compromisso | Valor (s/IVA) | Valor (c/IVA) | N.º Contrato | Data Contrato | N.º Registo Portal Base | Data Registo Portal Base | Observações | CE | FF | Prazo execução | Pagamentos 2022
Proc. n.º 122 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Levantamento e diagnóstico das chaminés e coberturas do Paço dos Duques | 1576439 | 2022-03-15 | Ajuste Direto | artigo 20º nº1 al. d) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | TECMINHO - UNIVERSIDADE DO MINHO | BE42200339 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 1585752 | BE52200394 | 2022-05-06 | 9950 | 12238.5 | n.a. | n.a. | 9334498 | 2022-07-04 | enviada notificação de adjudicação em 06/05/2022 | 020220 | 483 | 90 dias | 12238.5
Proc. n.º 152 / DRCN / 2022 | Agostinho Costa | Projeto de Eletricidade, Telecomunicações e Segurança Ativa – Paço dos Duques de Bragança, Guimarães, no âmbito do investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. | 1580640 | 2022-03-30 | Consulta Prévia | artigo 20º nº1 al. c) | 71240000-2 Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento | Síncrono - Soluções Integradas | BE42200318 | 2022-04-06 | 2022-04-19 | 1589803 | BE52200484 | 2022-06-03 | 27000 | 33210 | 11 | 2022-07-01 | 9381671 | 2022-07-22 |  | 020214 | 483 | 90 dias | 33210
Note on Q2: Oscarina Martins: o compromisso foi efetuado por 12287,70€